## WBS_Analítico
4. Plano de ação detalhado da WBS (gráfico)

## WBS_Detalhado (ordem etapas)
4.1 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - Marcos | Dependência | Duração em semanas | Conclusão | Responsável | Recursos | Custos | Obs
1 | Gerenciamento do Projeto | -
1.1 | Definir Equipe | 1.1.1 | 1
1.1.1 | Identificação de Recursos Humanos Necessários | 1.2 | 1
1.1.2 | Formação da Equipe | 1.1.1 | 1
1.2 | Estabelecer Escopo e Objetivos | - | 1
1.2.1 | Análise de Necessidades do Cliente | - | 1
1.2.2 | Definição do Escopo do Projeto | 1.2.1 | 1
1.2.3 | Estabelecimento de Objetivos | 1.2.1 | 1
1.3 | Criar Plano de Ação | 1.2 | 1
1.3.1 | Desenvolvimento do Plano de Projeto | 1.3 | 1
1.3.2 | Criação do Cronograma | 1.3.1 | 1
1.4 | Designar Responsabilidades | 1.1 | 1
1.4.1 | Atribuição de Tarefas | 1.4 | 1
1.4.2 | Criação de Matriz de Responsabilidade | 1.4.1 | 1
1.5 | Gerenciar Recursos e Tempo | - | 1
1.5.1 | Aquisição de Recursos | - | 1
1.5.2 | Gestão de Prazos | 1.3.2 | 1
1.6 | Acompanhar o Progresso | - | 16
1.6.1 | Coleta de Dados de Desempenho | - | 16
1.6.2 | Avaliação de Desempenho | - | 16
2 | Pesquisa de mercado
2.1 | Identificar Nicho de Mercado | 1.2.1 | 1
2.1.1 | Avaliação do Setor | 2.1 | 1
2.1.2 | Segmentação de Mercado | 2.1.1 | 1
2.2 | Analisar Concorrência | 2.1 | 1
2.2.1 | Definição de Personas | 2.3 | 1
2.3 | Realizar Pesquisas de Mercado | 2.1 | 1
2.3.1 | Planejamento de Pesquisas | 2.1 | 1
2.3.2 | Coleta de Dados Primários | 2.1 | 1
2.4 | Coletar Dados Relevantes | 2.3 | 3
2.4.1 | Compilação de Dados | 2.3 | 3
2.5 | Analisar Resultados | 2.4 | 1
2.5.1 | Análise Quantitativa | 2.5 | 1
2.5.2 | Análise Qualitativa | 2.5 | 1
2.6 | Utilizar Informações para Tomada de Decisões | 2.5 | 1
2.6.1 | Relatório de Pesquisa | 2.6 | 1
2.6.2 | Tomada de Decisões Estratégicas | 2.6 | 1
3 | Investimentos e Gastos
3.1 | Identificar Fontes de Investimento | 1.5 | 1
3.1.1 | Avaliação das Necessidades de Capital | 1.5 | 1
3.1.2 | Busca por Fontes de Investimento | 1.5 | 1
3.2 | Elaborar Plano Financeiro | 3.1 | 1
3.2.1 | Projeção de Receitas | 3.1 | 1
3.2.2 | Estimativa de Custos e Despesas | 3.1 | 1
3.3 | Analisar Custos e Despesas | 3.2 | 1
3.3.1 | Análise de Custos | 3.2 | 1
3.3.2 | Avaliação de Despesas | 3.2 | 1
3.4 | Estabelecer um Orçamento | 3.3 | 1
3.4.1 | Criação de Orçamento | 3.3 | 1
3.5 | Buscar Parcerias e Investidores | 3.1 | 1
3.5.1 | Identificação de Potenciais Parceiros | 3.1 | 1
3.5.2 | Negociação com Investidores | 3.1 | 1
3.6 | Controlar Gastos e Monitorar Receitas | 3.2 | 16
3.6.1 | Registro de Transações Financeiras | 3.2 | 16
3.6.2 | Análise de Desempenho Financeiro | 3.2 | 16
4 | Desenvolvimento
4.1 | Criar um Protótipo | 1.2.1 | 1
4.1.1 | Definição do Escopo do Protótipo | 1.2.1 | 1
4.1.2 | Design do Protótipo | 4.1.1 | 1
4.2 | Desenvolver o Produto | 4.1 | 5
4.2.1 | Desenvolvimento de Software ou Produto | 4.1 | 5
4.3 | Testar e Iterar | 4.2 | 3
4.3.1 | Testes de Usabilidade | 4.2 | 3
4.3.2 | Identificação de Problemas e Defeitos | 4.3.1 | 3
4.4 | Refinar o Produto | 4.3 | 3
4.4.1 | Melhorias no Design | 4.3 | 3
4.4.2 | Ajustes de Desempenho | 4.3 | 3
5 | Homologação
5.1 | Verificar Conformidade com as Regulamentações | 4.2.1 | 1
5.1.1 | Identificação das Regulamentações Aplicáveis | 4.2.1 | 1
5.1.2 | Avaliação de Conformidade Inicial | 5.1.1 | 1
5.2 | Obter Licenças e Autorizações Necessárias | 5.1 | 4
5.2.1 | Identificação das Licenças e Autorizações Necessárias | 5.1 | 4
5.2.2 | Solicitação de Licenças e Autorizações | 5.1 | 4
5.3 | Realizar Testes de Conformidade | 5.1 | 1
5.3.1 | Planejamento de Testes de Conformidade | 5.1 | 1
5.3.2 | Execução de Testes de Conformidade | 5.1 | 1
5.4 | Preparar Documentação Legal | 5.2 | 4
5.4.1 | Documentação de Conformidade | 5.2 | 4
6 | Lançamento
6.1 | Planejar Estratégia de Marketing | 2.3 | 6
6.1.1 | Análise de Mercado | 2.3 | 6
6.1.2 | Definição de Objetivos de Marketing | 6.1.1 | 6
6.1.3 | Desenvolvimento de Estratégia de Marketing | 6.1.2 | 6
6.2 | Estabelecer Data de Lançamento | 5.4 | 1
6.2.1 | Definição da Data de Lançamento | 5.4 | 1
6.3 | Criar Campanhas de Divulgação | 6.1 | 1
6.3.1 | Desenvolvimento de Campanhas de Marketing | 6.1 | 1
6.4 | Preparar Material Promocional | 6.3 | 1
6.4.1 | Criação de Materiais de Marketing | 6.3 | 1
6.5 | Lançar o Produto | 6.2 | 1
6.5.1 | Lançamento Oficial | 6.2 | 1
6.6 | Monitorar a Receptividade do Mercado | 6.5 | 6
6.6.1 | Coleta de Dados de Desempenho de Lançamento | 6.5 | 6
6.7 | Fazer Ajustes e Melhorias Pós Lançamento | 6.6 | 6
6.7.1 | Análise de Resultados | 6.6 | 6
6.7.2 | Implementação de Melhorias | 6.6 | 6
6.7.3 | Feedback do Cliente | 6.6 | 6
TOTAL | [6 empty] | 0

## WBS = Rede Pert
4.1 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - Marcos | Dependência | Duração em semanas | Conclusão | Responsável | Recursos | Custos | Obs
1 | Gerenciamento do Projeto | -
1.1 | Definir Equipe | - | 1
1.2 | Estabelecer Escopo e Objetivos | - | 1
1.3 | Criar Plano de Ação | 1.2 | 1
1.4 | Designar Responsabilidades | 1.1 | 1
1.5 | Gerenciar Recursos e Tempo | - | 1
1.6 | Acompanhar o Progresso | - | 16
2 | Pesquisa de mercado
2.1 | Identificar Nicho de Mercado | 1.3 | 1
2.2 | Analisar Concorrência | 2.1 | 1
2.3 | Realizar Pesquisas de Mercado | 2.1 | 1
2.4 | Coletar Dados Relevantes | 2.3 | 3
2.5 | Analisar Resultados | 2.4 | 1
2.6 | Utilizar Informações para Tomada de Decisões | 2.5 | 1
3 | Investimentos e Gastos
3.1 | Identificar Fontes de Investimento | 2.6 | 1
3.2 | Elaborar Plano Financeiro | 3.1 | 1
3.3 | Analisar Custos e Despesas | 3.2 | 1
3.4 | Estabelecer um Orçamento | 3.3 | 1
3.5 | Buscar Parcerias e Investidores | 3.1 | 1
3.6 | Controlar Gastos e Monitorar Receitas | 3.2 | 16
4 | Desenvolvimento
4.1 | Criar um Protótipo | 1.2 / 1.4 | 1
4.2 | Desenvolver o Produto | 4.1 | 5
4.3 | Testar e Iterar | 4.2 | 3
4.4 | Refinar o Produto | 4.3 | 3
5 | Homologação
5.1 | Verificar Conformidade com as Regulamentações | 4.4 | 1
5.2 | Obter Licenças e Autorizações Necessárias | 5.1 | 4
5.3 | Realizar Testes de Conformidade | 5.1 | 1
5.4 | Preparar Documentação Legal | 5.2 | 4
6 | Lançamento
6.1 | Planejar Estratégia de Marketing | 3.4/3.5 | 6
6.2 | Estabelecer Data de Lançamento | 5.4 | 1
6.3 | Criar Campanhas de Divulgação | 6.1/6.2 | 1
6.4 | Preparar Material Promocional | 6.3 | 1
6.5 | Lançar o Produto | 6.4 | 1
6.6 | Monitorar a Receptividade do Mercado | 6.5 | 6
6.7 | Fazer Ajustes e Melhorias Pós Lançamento | 6.6 | 6
TOTAL | [6 empty] | 0

## Análise de Stakeholders
Introdução
O projeto de startup digital visa oferecer serviços para alunos de áreas de tecnologia, permitindo que eles realizem projetos práticos que simulem situações reais do mercado de trabalho.
Para garantir o sucesso desse projeto, é crucial identificar e analisar os stakeholders envolvidos. Abaixo, apresentamos uma análise detalhada dos principais stakeholders, seus interesses, influência e impacto no projeto.
Identificação dos Stakeholders
1. Alunos de Tecnologia
Benefícios Esperados: Adquirir habilidades práticas para a transição eficaz para o mercado de trabalho.
Trabalho Relacionado: Participação ativa no projeto como beneficiários diretos.
Percepção: Esperam receber orientação e oportunidades de aprendizado prático.
Influência: Influenciam o sucesso do projeto, pois são os principais clientes.
Impacto: Se satisfeitos, podem atrair mais alunos; insatisfação pode prejudicar a reputação do projeto.
2. Empregadores
Benefícios Esperados: Acesso a talentos qualificados para contratação.
Trabalho Relacionado: Podem fornecer orientação, oportunidades de estágio e feedback.
Percepção: Esperam candidatos bem-preparados e habilidades relevantes.
Influência: Influenciam a qualidade da formação dos alunos e a demanda pelo projeto.
Impacto: Se o projeto fornecer candidatos de alta qualidade, atrairá mais empregadores.
3. Professores e Mentores
Benefícios Esperados: Contribuição para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos alunos.
Trabalho Relacionado: Orientação dos alunos e apoio técnico.
Percepção: Esperam ver o progresso dos alunos e a aplicação prática do conhecimento.
Influência: Possuem autoridade educacional sobre os alunos.
Impacto: O sucesso dos alunos reflete diretamente em sua reputação.
4. Investidores e Patrocinadores
Benefícios Esperados: Retorno financeiro e potencial para impacto positivo na indústria.
Trabalho Relacionado: Fornecem recursos financeiros e orientação estratégica.
Percepção: Esperam um projeto sustentável e crescimento financeiro.
Influência: Possuem autoridade financeira significativa.
Impacto: Se satisfeitos, podem continuar a apoiar financeiramente o projeto.
Interesses dos Stakeholders
Alunos: Buscam desenvolvimento de habilidades e oportunidades de emprego.
Empregadores: Desejam candidatos qualificados e satisfeitos com os resultados.
Professores e Mentores: Querem ver o crescimento e sucesso dos alunos.
Investidores e Patrocinadores: Buscam retorno financeiro e impacto positivo.
Influência e Poder dos Stakeholders
Alunos: Influência indireta por meio da escolha de participar ou não do projeto.
Empregadores: Influência sobre a qualidade dos candidatos e demanda pelo projeto.
Professores e Mentores: Autoridade educacional sobre os alunos.
Investidores e Patrocinadores: Autoridade financeira significativa.
Impacto no Projeto
Alunos: O sucesso deles é crítico para atrair mais alunos e empregadores.
Empregadores: A qualidade dos candidatos impacta diretamente a eficácia do projeto.
Professores e Mentores: Seu apoio e orientação influenciam o progresso dos alunos.
Investidores e Patrocinadores: Se satisfeitos, continuarão a apoiar financeiramente o projeto.
Matriz de Relatórios
Área de Interesse: Progresso dos alunos, taxas de colocação de emprego.
Nível de Detalhe: Detalhes individuais do desempenho dos alunos.
Formato: Relatórios visuais e reuniões presenciais ou por vídeo.
Frequência: Relatórios mensais e reuniões trimestrais.
Mecanismo de Entrega: E-mails com anexos e videoconferências para reuniões formais.
Conclusão
Uma análise aprofundada dos stakeholders é essencial para o sucesso do projeto de startup digital.
Manter um relacionamento eficaz com esses stakeholders, compreender seus interesses e necessidades, e gerenciar seus impactos no projeto é fundamental para alcançar os objetivos e garantir a sustentabilidade da iniciativa.
O feedback contínuo e a adaptação às expectativas dos stakeholders são componentes críticos para o sucesso a longo prazo deste empreendimento.
Tabela 1: Mapa de Avaliação de Stakeholders - SAM
Stakeholder | Objetivos, Metas, Motivações e Interesses | Poder e Influência | Importância e Impacto | Papéis & Responsabilidades | Sintonia "fina"
Alunos de Tecnologia | Desenvolvimento de habilidades, oportunidades de emprego | Influência indireta | Crítico | Participação ativa | Compatibilidade
Empregadores | Candidatos qualificados, satisfação com resultados | Influência direta | Significativo | Fornecer orientação | Compatibilidade
Professores e Mentores | Crescimento e sucesso dos alunos | Autoridade educacional | Significativo | Orientação dos alunos | Compatibilidade
Investidores e Patrocinadores | Retorno financeiro, impacto positivo na indústria | Autoridade financeira | Significativo | Fornecer recursos financeiros e orientação estratégica | Compatibilidade
Tabela 2: Matriz de Relatórios Stakeholders – SRM
Stakeholder | Relatórios a receber (área de interesse) | Volume/Nível de detalhe | Melhor Formato | Frequência | Mecanismo de Entrega
Alunos de Tecnologia | Progresso dos alunos, taxas de colocação de emprego | Detalhes individuais | Relatórios visuais e reuniões presenciais ou por vídeo | Relatórios mensais e reuniões trimestrais | E-mails com anexos e videoconferências para reuniões formais
Empregadores | Qualidade dos candidatos | Detalhes | Relatórios visuais e reuniões presenciais ou por vídeo | Relatórios mensais e reuniões trimestrais | E-mails com anexos e videoconferências para reuniões formais
Professores e Mentores | Progresso dos alunos | Detalhes | Relatórios visuais e reuniões presenciais ou por vídeo | Relatórios mensais e reuniões trimestrais | E-mails com anexos e videoconferências para reuniões formais
Investidores e Patrocinadores | Retorno financeiro, impacto positivo na indústria | Detalhes | Relatórios visuais e reuniões presenciais ou por vídeo | Relatórios mensais e reuniões trimestrais | E-mails com anexos e videoconferências para reuniões formais

## Mapa Competência
Gestão de RH
Perfil de Qualificação |  |  |  | MAPA DE COMPETÊNCIAS
0 | Nenhum conhecimento |  |  | Empresa:
2 | Participou de treinamento |  |  | Revisado em: 01/11/2023
5 | Domínio básico |  |  | Seção/depto: RH
8 | Experiência prática |  |  | Responsável: João Fernando
10 | Especialista |  |  | Habilitação
|  |  | Pessoa | Desenvolvimento Front End | Desenvolvimento Back End | Design de Software | Gestão de tempo | Planejamento de projeto | Comunicação e colaboração em equipe | Priorização de tarefas | Testes | Comunicação verbal e escrita | Gerenciamento de documentação | Resolução de Problemas
|  | Débora Matos |  | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8
|  | Eduardo Donini |  | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | João Fernando |  | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5
|  | Lucas André |  | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5
|  | Mateus Leal |  | 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8

## Matriz de Responsabilidade
Matriz de Responsabilidade
Cod. | Etapas – Atividades - Marcos | Equipe do Projeto
|  | GP | DEV | QA | DSR | RH | MKT | F
1 | Gerenciamento do Projeto
1.1 | Definir Equipe | R | I | I | I | A | I | I
1.2 | Estabelecer Escopo e Objetivos | R | I | I | I | A | I | A
1.3 | Criar Plano de Ação | R | I |  | I | A | C | A
1.4 | Designar Responsabilidades | R | I | I | I | A | I | I
1.5 | Gerenciar Recursos e Tempo | R | I | I | I | C | I | I
1.6 | Acompanhar o Progresso | R | [5 empty] | P
2 | Pesquisa de mercado
2.1 | Identificar Nicho de Mercado | C |  |  | I | I | R | I
2.2 | Analisar Concorrência | I |  |  |  |  | R
2.3 | Realizar Pesquisas de Mercado | I |  |  |  |  | R
2.4 | Coletar Dados Relevantes | I |  |  |  |  | R
2.5 | Analisar Resultados | I |  |  |  | I | R | I
2.6 | Utilizar Informações para Tomada de Decisões | P |  |  |  | A | R | A
3 | Investimentos e Gastos
3.1 | Identificar Fontes de Investimento | C |  |  |  |  | C | R
3.2 | Elaborar Plano Financeiro | C | C | C | C | C | C | R/A
3.3 | Analisar Custos e Despesas | C | C | C | C | C | C | R
3.4 | Estabelecer um Orçamento |  |  |  |  | I | I | R/A
3.5 | Buscar Parcerias e Investidores | P |  |  |  | P | R | A
3.6 | Controlar Gastos e Monitorar Receitas |  |  |  |  | P |  | R
4 | Desenvolvimento
4.1 | Criar um Protótipo | P/A | I | I | R
4.2 | Desenvolver o Produto | A | R | I | P
4.3 | Testar e Iterar | A | I | R | I
4.4 | Refinar o Produto | A | R | P | R
5 | Homologação
5.1 | Verificar Conformidade com as Regulamentações | R |  |  |  | P |  | A
5.2 | Obter Licenças e Autorizações Necessárias | R |  |  |  | I |  | A
5.3 | Realizar Testes de Conformidade | A |  | R |  | I
5.4 | Preparar Documentação Legal | R |  |  |  | I |  | A
6 | Lançamento
6.1 | Planejar Estratégia de Marketing | I |  |  |  |  | R | A
6.2 | Estabelecer Data de Lançamento | I |  |  |  |  | R | A
6.3 | Criar Campanhas de Divulgação | I |  |  |  |  | R | A
6.4 | Preparar Material Promocional | I |  |  |  |  | R | A
6.5 | Lançar o Produto | I |  |  |  |  | R | A
6.6 | Monitorar a Receptividade do Mercado | I |  |  |  |  | R | A
6.7 | Fazer Ajustes e Melhorias Pós Lançamento | R | P | P | P |  | C
Legenda - - Gráfico RACI (Responsabilidade, Aprovação, Consultado e Informado) |  | Equipe do projeto
GP - Gerente do Projeto
R - Responsável pela Execução |  | DEV - Desenvolvedor
A - Responsável pela Aprovação |  | QA - Analista de Qualidade
C - Consultado |  | DSR - Designer
I - Informado |  | RH - Recursos Humanos
P - Participante |  | MKT - Marketing
F - Financeiro
Note on D3: Gerente do Projeto
Note on E3: Desenvolvedor
Note on F3: Analista de Qualidade
Note on G3: Designer
Note on H3: Recursos Humanos
Note on I3: Marketing
Note on J3: Financeiro

## Capa
Informações sobre o projeto
Projeto |  | SKILLZ
Gerente Responsável |  | Débora Souza Matos
Data da avaliação |  | 2023-10-31
Histórico da avaliação de riscos
2023-10-31 | Criação do Plano de Gestão de Riscos

## Identificar
Identificação dos Riscos | [11 empty] | Probabilidade |  | Impacto
SKILLZ
[12 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Fase ou |  | Declaração do Risco |  |  | Resp. | Estratégia de Resposta | Plano de Prevenção | Plano de Contingência |  | Severidade (X,Y) | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| Recurso | Classificação | CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQUÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  |  |  |  | Riscos Colaterais |  | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Pessoas | Desinteresse | Como resultado da falta de interesse dos usuários | Pode ocorrer dificuldades em alcançar muitos usuários | O que acarretaria na dificuldade de formar parcerias | João Fernando | Evitar | Lançar Campanhas de marketing, testes gratuitos e descontos | Melhorar as estratégias para abranger um maior número de pessoas | Atraso no projeto e aumento nos custos | 0.08 | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Empresas | Falta de Parcerias | Como resultado da falta de interesse/adesão de empresas | Pode ocorrer na deficiência de cases reais | O que acarretaria na dificuldade de agregar valor ao produto | João Fernando | Evitar | Propor parcerias com outras empresas, trazendo com isso mais clientes para o produto | Buscar mais usuários e utilizar de avaliações positivas para alcançar empresas |  | 0.16
R03 | Qualidade | Expectativas | Como resultado da baixa qualidade dos projetos | Pode ocorrer o abandono por parte dos alunos | O que acarretaria na deficiência de clientes | João Fernando | Evitar | Bom planejamento dos projetos, além de uma equipe voltada para a parte didática | Reformulação dos projetos e instrutores |  | 0.02

## Qualificar
Qualificação dos Riscos | [13 empty] | Probabilidade |  | Impacto
[10 empty] | Base Custo |  | 150000 | R$
[10 empty] | Base Prazo |  | 30 | dias úteis
SKILLZ
[14 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Declaração do Risco |  |  | Resp. | Probabilidade do risco virar incidente (Y) | Avaliação de Impacto (X) |  |  |  | Severidade (Y,X) |  | Custo | Prazo | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQÜÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  |  | Aumento no Custo (X1) | Desvio no Cronograma (X2) | (X1*X2) | Resultado do Impacto (X1+X2) |  | Riscos Colaterais |  |  | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Como resultado da falta de interesse dos usuários | Pode ocorrer dificuldades em alcançar muitos usuários | O que acarretaria na dificuldade de formar parcerias | João Fernando | Alta - 0,4 | Entre 5% e 10% - 1,20 | Insignificante - 2,05 | 2.46 | Moderada - 0,20 | 0.08 | Atraso no projeto e aumento nos custos | 20% | 24% | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Como resultado da falta de interesse/adesão de empresas | Pode ocorrer na deficiência de cases reais | O que acarretaria na dificuldade de agregar valor ao produto | João Fernando | Alta - 0,4 | Entre 5% e 10% - 1,20 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 2.64 | Alta - 0,40 | 0.16 |  | 14% | 100%
R03 | Como resultado da baixa qualidade dos projetos | Pode ocorrer o abandono por parte dos alunos | O que acarretaria na deficiência de clientes | João Fernando | Moderada - 0,2 | Menor que 5% - 1,10 | Insignificante - 2,05 | 2.255 | Baixa - 0,10 | 0.02 |  | 34% | 100%
[5 empty] | Insignificante - 1,05 | Insignificante - 2,05 | Muito baixa - 0,05
[5 empty] | Menor que 5% - 1,10 | Menor que 5% - 2,10 | Baixa - 0,1
[5 empty] | Entre 5% e 10% - 1,20 | Entre 5% e 10% - 2,20 | Moderada - 0,2
[5 empty] | Entre 10% e 20% - 1,40 | Entre 10% e 20% - 2,40 | Alta - 0,4
[5 empty] | Maior que 20% - 1,80 | Maior que 20% - 2,80 | Muito Alta - 0,8

## Quantificar
Quantificação dos Riscos | [10 empty] | Probabilidade |  | Impacto
SKILLZ
[11 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Declaração do Risco |  |  | Resp. |  | Impacto no Custo (Considerar qtde. de horas como unidade de medida, inclusive, a maior ou menor) | Impacto no Cronograma (Colocar qtde. de dias de redução ou atraso no cronograma) | Observação | Plano de Prevenção | Plano de Contingência | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQÜÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  | Riscos Colaterais | [5 empty] | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Como resultado da falta de interesse dos usuários | Pode ocorrer dificuldades em alcançar muitos usuários | O que acarretaria na dificuldade de formar parcerias | João Fernando | Dificuldade em alcançar empresas parceiras | 30000 | 7 | Dias para planejamento e lançamento de novas campanhas | Lançar Campanhas de marketing, testes gratuitos e descontos | Melhorar as estratégias para abranger um maior número de pessoas | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Como resultado da falta de interesse/adesão de empresas | Pode ocorrer na deficiência de cases reais | O que acarretaria na dificuldade de agregar valor ao produto | João Fernando | Falta de valor para clientes e alunos | 20000 | 30 | Dias para encontrar e criar novas parcerias | Propor parcerias com outras empresas, trazendo com isso mais clientes para o produto | Buscar mais usuários e utilizar de avaliações positivas para alcançar empresas
R03 | Como resultado da baixa qualidade dos projetos | Pode ocorrer o abandono por parte dos alunos | O que acarretaria na deficiência de clientes | João Fernando | Atraso no projeto e aumento nos custos | 50000 | 30 | Tempo para encontrar novos profissionais e desenvolver novos projetos | Bom planejamento dos projetos, além de uma equipe voltada para a parte didática | Reformulação dos projetos e instrutores

## Cronograma_de_Custos (2) (hidden)
5.2. CRONOGRAMA DE CUSTOS
Ref | Etapas – Atividades - Marcos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro
1.1 | Plano do Projeto | 1: 30000
1.2 | Controle | 5: 5000; 9: 5000; 13: 5000; 17: 5000
1.3 | Fechamento | 21: 10000
2 | Adequar o Espaço Físico | 9: 20000; 13: 40000; 17: 10000; 21: 10000
3.1 | Equipamentos de Ginástica | 5: 10000; 9: 25000; 13: 25000; 17: 25000; 21: 5000
3.2 | Equipamentos de Apoio e Administração | 9: 15000; 13: 15000; 17: 20000; 21: 10000
4 | Contratar Mão de Obra | 21: 7000
5.1 | Contratar empresa para informatização da academia | 17: 4000; 21: 4000
5.2 | Adquirir Sistemas de Segurança | 17: 2500; 21: 2500
5.3 | Fechar Convênio com Estacionamento próximo ao local | 21: 0
5.4 | Contratação de Designer de Interiores | 5: 7000; 9: 3250; 13: 3250; 17: 3250; 21: 3250